## Team Gantt
Brick Buster Gantt Chart
Colours: Arghi = blue; Numan = green; Jack = purple; Ruth = amber; shared = grey; submission = red. | [8 empty] | September | [7 empty] | October
ID | Activity | Lead | Support / review | Start | Finish | Days | Depends on | Status | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16
1 | GitHub setup and folders | Arghi | Everyone | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2 | None | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Task 0 Gantt chart | Arghi | Everyone | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2 | Team roles agreed | Done | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Task 1 CSV analysis | Numan | Ruth | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | CSV files available | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Task 2 requirements | Arghi | Everyone | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | Team scope discussion | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Task 2 use cases | Arghi + Jack | Everyone | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4: draft requirements | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Task 3 database design | Numan | Ruth | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 5 | 3, 4 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Class diagram | Jack | Ruth | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 5 | 4, 5 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Wireframes and navigation | Jack | Arghi | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 5 | 4, 5 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Design review | Everyone | Everyone | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 6, 7, 8: drafts | In review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Python backend and SQLite | Ruth | Numan + Jack | 2026-10-07 | 2026-10-11 | 5 | 9: design agreed | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tkinter GUI | Jack | Ruth | 2026-10-07 | 2026-10-11 | 5 | 9: design agreed | In review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Integrate GUI and backend | Jack + Ruth | Everyone | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 3 | 10, 11: components ready | In review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Testing and bug fixes | Everyone | Everyone | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 12: integrated build | In progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
14 | Final documents and package | Arghi | Everyone | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 13; final diagrams | In progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | Submit on Moodle | Arghi | Everyone checks | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 14; team approval | Not started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1